COMUNE DI PONTE NIZZA

Cronoprogramma

Pubblicazione del bando 							15/02/2022

Termine per la presentazione domande 					15/03/2022

Termine per le istruttorie 							15/04/2022

Termine per la comunicazione esiti istruttorie				20/04/2022

Termine per accettazione contributo						30/04/2022

Liquidazione acconto contributi						15/05/2022

Fine lavori									 	31/07/2022

Termine per liquidazione fatture da parte dei beneficiari 		31/08/2022

Presentazione rendicontazione interventi finanziati			15/09/2022

Liquidazione saldo contributi 							15/10/2022